## Sheet1
跳转页3 | 问题 | 处理进度 | 描述
封面-1 | 各自分辨率有可能需要出各自分辨率的启动页，否则logo是椭圆的 | 未处理 | 需要统计320*480、480*800、720*1280、1080*1920、2K屏
服用协议 | 无 | 已完成
推荐页 | 热搜样式 | 未处理
| 热搜后台 | 未处理
| 历史按钮 | 未处理 | 历史按钮点击后需要出现什么效果
查找页 | 修改复选框样式 | 未处理
| 本软件提示语 图片缩小居中 | 未处理
| 检索历史 | 未处理 | 本机存储，存储多少个历史记录
| 药罐子图片跟背景图结合在一块显示 | 未处理
| 中间白色背景图切成三段显示 | 未处理
界面1（推荐结果页面） | 修改复选框样式 | 未处理
| 其他不适文字区域的背景颜色不对 | 未处理
界面2（药品结果页面） | "药品推荐"改为"同类药品推荐" | 已完成
药品点评 | 星星颜色不对 | 未处理
| 星星边框应该变窄 | 未处理
| 修改复选框样式 | 未处理
筛选 | 样式未调整 | 未处理
温馨提示 | 白边框圆角不够 | 未处理
| 紫边要变窄 | 未处理
| 内容区域过多时需要滚动条显示 | 未处理
界面1-1（查找药结果页面） | 需要添加推荐系数 | 未处理
筛选2 | 样式未调整 | 未处理
跳转页1 | 紫色边框应该变小 | 未处理
| 有推荐词的时候显示该提示框 | 未处理
跳转页2 | 紫色边框应该变小 | 未处理
跳转页3 | 紫色边框应该变小 | 未处理
| 没有推荐词，切无法找到药的情况下显示 | 未处理
问题反馈 | 功能未完善 | 未处理
我的 | 欢迎使用图片布局有问题 | 未处理
询问 | 样式未调整 | 未处理
引导页面两张 | 删除不要 | 已完成
购买历史 | 购买内容等我们出样式 | 未处理
会员套餐 | 无 | 已完成
会员中心 | 购买天数剩余天数将删除，改为 2019-12-10 到期（参考京东） 如果不是会员显示什么 | 未处理
套餐支付 | 查看之前是否有订单，如果有继续支付，如果没有生成订单 | 未处理
| 调用支付 | 已完成
会员注册 重新获取验证码 | 无 | 已完成
会员注册 | 无 | 已完成
会员注册等待 | 无 | 已完成
支付成功 | 功能未完善 | 未处理